## Project Roadmap
Nombre Proyecto | Pacific GuestHub - Sistema de Reservas |  |  |  |  | Linea de Tiempo de Proyecto (3 Semanas)
Lider Proyecto | Yolzer Awidan Saravia
Fecha | 30 de marzo, 2026 |  |  |  |  | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [5 empty] | Semana 3
Tarea |  | Responsable | Estado | Inicio | Fin | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Épica 1: Gestion de reservas (core) |  | Yolzer | En proceso | 2026-03-30 | 2026-04-04 | bar: 30 to 4
Épica 2: Experiencia Digital |  | Yolzer | Pendiente | 2026-04-06 | 2026-04-12 | bar: 6 to 11
Épica 3: Administración y Reportes |  | Yolzer | Pendiente | 2026-04-13 | 2026-04-19 | bar: 13 to 19
Hito 1: Validación Sprint 1 & 2 |  | Victor Tilla | Pendiente | 2026-04-05 | 2026-04-19
Hito 2: Validación Técnica |  | Yilong Ma | Pendiente | 2026-04-12 | 2026-04-12
Hito 3: Entrega Final y cierre |  | Han Solo | Pendiente | 2026-04-19 | 2026-04-19
=Sprint 1 (reservas)
=Sprint 2 (digital)
=Sprint 3 (admin)
=Milestone (sprint Review)