## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Consultar disponibilidad mediante calendario visual interactivo. | Turista | Calendario UI | E1: Reservas | 8 | 2.0 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Visualizar catálogo general de las 38 habitaciones (Grid View). | Turista | Galería Multimedia | E2: Digital | 5 | 1.0 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-03 | Ver detalle de habitación con mínimo 3 fotos y equipamiento técnico. | Turista | Detalle Habitación | E2: Digital | 5 | 0.5 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-04 | Registro e inicio de sesión de turistas (Nuevos/Frecuentes). | Turista | Módulo Login | E1: Reservas | 8 | 1.5 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-05 | Cálculo automático del abono del 30% según tarifa y días. | Turista | Lógica Precios | E1: Reservas | 5 | 1.0 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-06 | Integración de pasarela de pago simulada para el depósito. | Turista | API de Pago | E1: Reservas | 13 | 2.5 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-07 | Selector de idioma (Español/Inglés) en toda la interfaz. | Todos | Selector I18n | E2: Digital | 3 | 0.5 | 1 | 2 | Media | Por hacer
HU-08 | Implementación de diseño responsivo para móviles y escritorio. | Todos | Layout CSS | E2: Digital | 8 | 1.5 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-09 | Gestión de precios diarios por categorías (Turista/Premium). | Han Solo | Panel de Tarifas | E3: Admin | 5 | 1.0 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-10 | Generación de ticket de reserva con código QR único. | Turista | Generador QR | E2: Digital | 13 | 2.0 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-11 | Envío automatizado de comprobante QR al correo electrónico. | Sistema | Servicio SMTP | E2: Digital | 5 | 0.5 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-12 | Panel de actualización de equipamiento y fotos de habitaciones. | Han Solo | CMS Interno | E3: Admin | 8 | 1.5 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-13 | Dashboard de reportes de estadía diarios (Ocupación real). | Han Solo | Dashboard Ocupación | E3: Admin | 5 | 1.0 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-14 | Filtro de reportes históricos por rangos de fechas específicos. | Han Solo | Query Controller | E3: Admin | 5 | 0.5 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-15 | Gestión de permisos y perfiles de usuarios del sistema. | Han Solo | Módulo RBAC | E3: Admin | 3 | 0.5 | 1 | 3 | Baja | Por hacer

## Hoja1 (hidden)
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.